## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年农科院种业创新创制
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：为践行二十大精神绘种业振兴篇章，抓好种业振兴行动落实落地，组织农业科技创新团队推进乡村振兴重点工作。目标2：本项目在实施期内将通过研究形成新品种、实用技术、申报专利发表高质量的学术论文。目标3：项目实施将进一步有效提高农业科技工作者创新研究的活力持续改善农业科学院应用基础研究的科研环境促进我市农业经济的快速发展。 |  |  | 1.我院重点围绕种质资源保护与利用、新品种选育应用基础研究及关键技术攻关、创新育种平台建设、良种繁育基地及科技产业技术服务站建设，建立了完整的现代种业创新链条，形成科研与市场相结合的“产学研用”一体化种业创新链。2.本项目在实施期内将通过研究研发创新新品种28个，新材料658个，申报专利41件，申请植物新品种33件，申请品种登记12个，申请地标7项，发表高质量的学术论文93篇。3.项目实施为我院构建蔬菜、水稻种业创新中心和产业化中心，强化我市种业自主创新能力，提升农业种业创新水平和竞争力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 999.837305 | 10 | 10 | 99.98 | 政府项目经费未拨齐
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1000 | 1000 | 999.837305 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训农民场次 | ≥100场次 | 114场次 | 5 | 5
|  |  | 引进新品种新技术新成果 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5
|  |  | 设立基础研究项目 | ≥18项 | 18项 | 5 | 5
|  |  | 研发创制新品种、新材料 | ≥30个 | 30个 | 5 | 5
|  |  | 申报专利、发表论文、成果登记等 | ≥50项 | 50项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训农民人次 | ≥15000人次 | 15000人次 | 5 | 5
|  |  | 课题结项优秀率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 完成时间 | 2024年1至12月 | 2024年1至12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 委托业务费支出 | ≤58万元 | 57.8825万元 | 1 | 1
|  |  | 专用材料费支出 | ≤655万元 | 704.9684万元 | 1 | 0 | 十类科目压减，差旅费减少，专用材料费增加。
|  |  | 培训费支出 | ≤30万元 | 30万元 | 1 | 1
|  |  | 项目总支出 | ≤1000万元 | 999.8373万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升种植、养殖户收入 | ≥3% | 3% | 10 | 10
|  |  | 提高产品品质 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10
|  |  | 提升我市现代种业创新水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术应用方满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99