## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 非财政拨款单位资金当年收入项目（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过项目实施完成协议约定的科研数据等服务目标，提供有效的报告等材料。目标2:通过项目实施提高农业科研水平，提高研究所的知名度。目标3:改善园区生态环境 、完善园区种质创新能力、技术展示和培训等能力。 |  |  | 1、通过项目实施完成协议约定的科研数据等服务目标，提供有效的报告。2、改善我院基地生态环境，完善基地种质创新能力、技术展示和培训能力。3、通过项目实施提高农业科研水平和研究所的知名度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5858.69 | 5858.69 | 1702.705523 | 10 | 2.9 | 29.06 | 预算收入未全部实现，支出同步减少。措施：加强预算准确性。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5858.69 | 5858.69 | 1702.705523 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成协议合同数量 | ≤200个 | 200个 | 2 | 2
|  |  | 提供奶牛种用胚胎数量 | ＝200枚 | 200枚 | 2 | 2
|  |  | 展厅提升改造 | ≤140平米 | 140平米 | 2 | 2
|  |  | 建设温室 | ＝6栋 | 6栋 | 2 | 2
|  |  | 提升改造温室 | ＝37栋 | 37栋 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 合同协议完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 科研项目结项通过率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 连栋大棚验收合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科技成果转化项目按时完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 研究课题按时结题率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 完成试验人工费 | ≤771.23万元 | 155万元 | 5 | 5 | 预期收入未全部实现，支出同步减少。措施：加强预算准确性。
|  |  | 委托实验测试费 | ≤880.55万元 | 427.41万元 | 5 | 5 | 预期收入未全部实现，支出同步减少。措施：加强预算准确性。
|  |  | 项目总支出 | ≤5858.69万元 | 1702.705523万元 | 5 | 5 | 预期收入未全部实现，支出同步减少。措施：加强预算准确性。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育种技术成果转化 | ≤2000万元 | 2000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农业科研服务水平 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 院所知名度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 科研人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 92.9