## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市农科院迁飞性害虫雷达监测站项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：本监测站以服务天津市迁飞性害虫防治为重点，为京津冀地区乃至华北地区的迁飞性害虫防治提供重要的数据支持。目标2：本监测站可以发展成为科技实验创新、试验示范、教学科普、学术交流和人才培养的重要平台。 |  |  | 1.监测站正在建设中，监测站以服务天津市迁飞性害虫防治为重点，为京津冀地区乃至华北地区的迁飞性害虫防治提供重要的数据支持。2.监测站可以发展为科技实验创新、试验示范、教学科普、学术交流和人才培养的重要平台。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目经费到账时间晚，政采周期长，无法完成支出。后期加快经费支出。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 200 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | ＝1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 1 | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总支出金额 | ≤200万元 | 0万元 | 10 | 10 | 项目经费到账时间晚，政采周期长，未完成支出。后期加快经费支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 迁飞性害虫监测能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 害虫高效防控能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90