## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国家农产品保鲜工程技术研究中心科技创新能力提升项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：通过实验室技术改造，提高我国果蔬产品保鲜共性关键技术工程化研究和核心装备创制水平；形成集成度高、系统化强、可复制的果蔬流通保鲜工程化技术、研究与产业化应用示范平台。目标2：努力实现农产品腐损率降低到10%～15%的目标，最终形成我国具有代表性和前瞻性的果蔬保鲜技术集成科学试验基地和新型保鲜技术创新中心。 |  |  | 1.通过实验室技术改造，提高我国果蔬产品保鲜共性关键技术工程化研究和核心装备创制水平；形成集成度高、系统化强、可复制的果蔬流通保鲜工程化技术、研究与产业化应用示范平台。2：实现农产品腐损率降低到10%～15%的目标，最终形成我国具有代表性和前瞻性的果蔬保鲜技术集成科学试验基地和新型保鲜技术创新中心。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 798 | 790.485591 | 10 | 9.9 | 99.06 | 剩余资金计划在2025年支付项目尾款，于2025年3月份支付
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 798 | 790.485591 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数（含续建） | ＝1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设验收合格率 | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设按期完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤798万元 | 790.485591万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少果蔬损失率 | ≥20% | 20% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动乡村振兴，受益农村人口 | ≥10万人 | 10万人 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 降低农业废弃物排放率 | ≥25% | 25% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9